## Sheet1
แผนปฏิบัติการศูนย์คอมพิวเตอร์ ประจำปีการศึกษา 2560
โครงการ | กิจกรรม | รายละเอียดกิจกรรม | ระยะเวลาดำเนินการ | ภาคเรียนที่ 1/2560 |  |  | ภาคเรียนที่ 2/2560 |  |  | ผู้รับผิดชอบ | มฐ | ตัวชี้วัด
|  |  |  | เรียนฟรี15ปี | อุดหนุน | บกศ./อื่นๆ | เรียนฟรี15ปี | อุดหนุน | บกศ./อื่นๆ
2. โครงการส่งเสริมศักยภาพของผู้เรียนสู่ความเป็นเลิศ | จัดหาวัสดุครุภัณฑ์เพื่อฝึกทักษะเข้าร่วมแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียนด้านหุ่นยนต์ เครื่องบิน เครื่องร่อน และกิจกรรมคอมพิวเตอร์ | จัดหาหุ่นยนต์ PopBotและวัสดุสำหรับหุ่นยนต์ | 16 พฤษภาคม 2560 – 15 กุมภาพันธ์ 2561 |  |  | 196200 |  |  |  | ยุวดี | 1 | 1.1.2 1.1.3
จัดหาวัสดุอุปกรณ์สำหรับเครื่องบิน เครื่องร่อน
จัดหาวัสดุ ครุภัณฑ์สำหรับการแข่งขันคอมพิวเตอร์
ฝึกนักเรียนเพื่อเข้าร่วมแข่งขัน
5.โครงการพัฒนากระบวนการจัดการเรียนรู้และการวัดประเมินผลด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัย | จัดหาและบำรุงรักษา สื่อ วัสดุ อุปกรณ์ ครุภัณฑ์ คอมพิวเตอร์และระบบระบบเครือข่าย | จัดหาสื่อ วัสดุ อุปกรณ์ ครุภัณฑ์ คอมพิวเตอร์และระบบเครือข่าย | 1 เมษายน 2560 – 31 มีนาคม 2561 |  |  | 150560 |  |  | 510770 | ยุวดี | 2 | 2.2.1-2.2.2 2.3 2.4
บำรุงรักษาสื่อ วัสดุ อุปกรณ์ ครุภัณฑ์ คอมพิวเตอร์และระบบเครือข่าย
ให้บริการด้าน ICT เพื่อการเรียนแก่นักเรียน
ให้บริการด้าน ICT สำหรับครู
6.โครงการพัฒนาหลักสูตร สื่อ และนวัตกรรมในการจัดการเรียนรู้สู่สากล | เช่าเครื่องคอมเพื่อการจัดการเรียนการสอน | เช่าเครื่องคอมพิวเตอร์งานทั่วไป | 1 เมษายน 2560 – 30 มิถุนายน 2560 |  |  | 450000 |  |  | 450000 | วรศักร์ | 2 | 2.2.1-2.2.2 2.3 2.4
เช่าเครื่องคอมพิวเตอร์งานกราฟิก
| เช่าและดูแลระบบอินเทอร์เน็ตเพื่อการจัดการเรียนรู้ | เช่าสัญญาณอินเทอร์เน็ต | 1 เมษายน 2560 –31 มีนาคม 2561 | 125760 |  | 24250 | 125760 |  | 230250 | ก้องเกียรติ | 2 | 2.2.1-2.2.2 2.3 2.4
เช่าโดเมนเนม
จ้างดูแลเว็บไซด์โรงเรียนและเช่า Hosting ต่อปี
จ้างดูแล Log File System ต่อปี
ขยายเครือข่ายอินเทอร์เน็ต
ให้บริการข้อมูลบนเว็บไซต์ของโรงเรียน
ให้บริการอินเทอร์เน็ตในโรงเรียน
เก็บข้อมูลการใช้งานอินเทอร์เน็ต (Log file) ตาม พรบ.คอมพิวเตอร์
| เช่าเครื่องปริ้นต์เพื่อนักเรียน | เช่าเครื่องปริ้นเพื่อนักเรียน | 15 – 31 พฤษภาคม 2560 |  |  | 60000 |  |  | 60000 | ก้องเกียรติ | 2 | 2.2.1-2.2.2 2.3 2.4
9. โครงการพัฒนาครูและบุคลากรสู่มืออาชีพ | พัฒนาศักยภาพบุคลากรทางการศึกษา | อบรมครูแกนนำ | 1 เมษายน– 30 มิถุนายน 2560 |  |  | 3600 |  |  |  | ยุวดี | 2 | 2.2.2
รวมงบประมาณศูนย์คอมพิวเตอร์ |  |  |  | 125760 | 0 | 884610 | 125760 | 0 | 1251020
หมายเหตุ งบเรียนฟรี 15 ปี = ให้คิดจากจำนวนเด็กที่เข้าค่าย x จำนวนเงินที่ได้รับต่อหัว(100บาท)