## Sheet1
แผนปฏิบัติการโครงการสามภาษา ประจำปีการศึกษา 2560
โครงการ | กิจกรรม | รายละเอียดกิจกรรม | ระยะเวลาดำเนินการ | ภาคเรียนที่ 1/2560 |  |  | ภาคเรียนที่ 2/2560 |  |  | ผู้รับผิดชอบ | มฐ | ตัวชี้วัด
|  |  |  | เรียนฟรี15ปี | อุดหนุน | บกศ./อื่นๆ | เรียนฟรี15ปี | อุดหนุน | บกศ./อื่นๆ
4.โครงการสามภาษา | การแข่งขันทักษะทางวิชาการSouthern EP Open House 2017 | เข้าร่วมกิจกรรมการแข่งขันทักษะทางวิชาการSouthern EP Open House 2017 | 1- 31 สิงหาคม 2560 |  |  | 300000 |  |  |  | รัตนาภรณ์ | 1 | 1.1.5
| ศึกษาแหล่งเรียนรู้ภายในประเทศ | จัดกิจกรรมศึกษาแหล่งเรียนรู้ภายในประเทศ | 1 – 31 ธันวาคม 2560 |  |  | 400000 |  |  |  | รัตนาภรณ์ | 3 | 3.1 3.2
| ศึกษาแหล่งเรียนรู้ในต่างประเทศ | จัดกิจกรรมศึกษาแหล่งเรียนรู้ในต่างประเทศ | 1 -31 มกราคม 2561 | [5 empty] | 300000 | รัตนาภรณ์ | 3 | 3.1 3.2
| ค่ายภาษาอังกฤษ EP/MEP | จัดกิจกรรมค่ายภาษาอังกฤษ (English Camp) | 1- 30 กันยายน 2560 | [5 empty] | 200000 | สุนิศา | 3 | 3.1
| สายใยพี่น้อง EP/MEP | จัดกิจกรรมสายใยพี่น้อง EP/MEP | 1-31 มีนาคม 2561 | [5 empty] | 60000 | สุนิศา | 3 | 3.1
| ทดสอบความรู้ทางภาษาอังกฤษCEFR | จัดหาชุดข้อสอบ Oxford Online Placement Test และ Cambridge English Placement Test (CEPT) | 1 - 28 กุมภาพันธ์ 2561 | [5 empty] | 15000 | สุนิศา | 3 | 3.3
| Multi Language Day | กิจกรรม Multi Language Day | 241446 |  |  | 40000 |  |  |  | รตนชยธรลภณ | 3 | 3.1
- ภาษาอังกฤษ
- ภาษาฝรั่งเศส
- ภาษาจีน
- ภาษาญี่ปุ่น
| พัฒนาครูและบุคลากรโครงการสามภาษา | จ้างครู บุคลากรและครูต่างชาติ | 1 พฤษภาคม 2560 – 30 เมษายน 2561 |  |  | 3019000 |  |  | 2989000 | อรพิน | 2 | 2.2.2
| พัฒนาแหล่งเรียนรู้ จัดซื้อหนังสือแบบเรียน สื่อการสอน ซ่อมแซมวัสดุ ครุภัณฑ์ อุปกรณ์สำนักงาน | จัดซื้อสื่อการเรียนการสอน ไวนิลวัสดุผลิตสื่อ ซ่อมแซมครุภัณฑ์ | 1 พฤษภาคม 2560 – 30 เมษายน 2561 |  |  | 700000 |  |  | 210000 | อรพิน | 2 | 2.21- 2.2.4
รวมงบประมาณโครงการสามภาษา | [5 empty] | 4459000 | 0 | 0 | 3774000